## Dev Steps
throwback | Steps | What ? | Why ? | How
| 1 | Installer Prestashop
| 2 | Désactiver la boutique : Mode maintenance | Pour ne pas être indexé par les moteurs de recherche | Préférences > Maintenance
| 3 | Désactiver cache smarty | Pour la prise en compte des modification
| 4 | MAJ automatique des modules | depuis le BO | Paramètres avancés > Performances > SMARTY >
| 5 | Ajout liens accé rapide | Pour : Module Configurateur de thème | Accés rapide > ajouter cette page à accé rapide
| 6 | Configuration de base | Effacer le contenu de la boutique par défaut Configurer les informations de votre boutique Réglages de base de la boutique (nom, logo, devise par défaut, information contact société, etc ... ) Langues de la boutique Informations sur les employés Configurer les méthodes de paiement Configurer le transport Choisir votre thème Choisir vos modules Créer des produits et des catégories de produits Créer du contenu statique Construire votre menu Activez votre boutique | http://doc.prestashop.com/display/PS16/Premiers+pas+avec+PrestaShop+1.6
| 7 | Dupliquer le thème par défaut | faire une copie du thème de base default-bootstrap nommer la copie : default-bootstrap-throwback On travaille sur une copie du thème pour toujours garder une sauvegarde de l’original | http://www.webetplus.fr/tutoriels/faire-une-copie-de-son-theme-prestashop-1-6/
| 8 |  | Changer le positionnement des blocs | http://doc.prestashop.com/display/PS16/Positions+sur+le+front-office
| 9 | Configurer le nouveau thème | Configurer les paramètre de base : logo, icone ... Configuer les paramètre avancés du thème Utiliser le module "configurateur de thème" pour : Activer/désactiver les modules et bloc selon les features utilisées Configurer les options configurables changer les éléments graphiques : images, couleur , logo, police Utiliser le module "bloc CMS" | https://www.prestashop.com/blog/fr/la-navigation-a-facette-pourquoi/
|  | Personnaliser la charte graphique | Relever la taille des images utilisé dans le thème par défaut | http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=20840879
https://www.prestashop.com/blog/fr/tailles-formats-dimages-theme-defaut-prestashop/
| 10 |  | préparer des images de taille équivalente en L*H et les remplacer dans le slider. afin de respectez la mise en page du thème Modifier les fichiers du thèmes, personaliser ! intégrer le design : psd -> CSS/HTML/JS Header et Footer Home page Fiche Produit (Commentaires) Confirmation d’ajout au panier Cross Selling (Ventes Croisées) ProductList : Quick view Affichage Panier Page Panier Tunnel Command Recherche Page CMS | http://doc.prestashop.com/display/PS16/Designer+Guide
11
| 12 | Configurer Modules natif |  | http://doc.prestashop.com/display/PS16/Configurer+les+modules+natifs
18
| 19 | Ajout pages CMS | ajout des pages : CGV, « A Propos », page contact
| 20 |  | Mise en place de menu riche et navigation à facette
| 21 | Organiser et créer des catégories | Créer structure du catalogue création de catégories et sous catégories
| 22 | Créer des produits
| 23 | Mise en place un moyen de paiement | Activer/Configurer modules paiement
| 24 | Mise en place des moyens de transport | Activer/Configurer modules transport
| 25 | Import des données | Effacer le contenu de la boutique par défaut
26
27
| 28 | Déploiement en ligne
| 29 | Activez boutique | sortir mode maintenance

## Config Options
template
Point D'accroche
| Accée à la page thème | Préférence > thèmes
| Configuration Logo , icônes … | Préférences > Thèmes > paramètre avancés
| Configurateur de thème | Modules et Services > Liste des modules > Configurateur de thème > configurer
PARAMETRES
|  |  | Afficher les liens vers vos comptes de réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.) | OUI
|  |  | Afficher les informations de contact de votre boutique | OUI
|  |  | Afficher les boutons de partage vers les réseaux sociaux sur vos fiches produits | NON
|  |  | Afficher le bloc Facebook sur la page d'accueil | NON
|  |  | Afficher le bloc CMS d'information client | NON
|  |  | Afficher la fenêtre quick view sur la page d'accueil et les pages catégories | OUI | NON
|  |  | Afficher les catégories sous forme de liste de produits au lieu de l'affichage en grille par défaut | NON
|  |  | Afficher la bannière de haut de page | NON
|  |  | Afficher les logos des moyens de paiement disponibles | OUI
|  |  | Afficher le configurateur de thème | OUI
|  |  | Afficher les sous-catégories | OUI
Désactiver modules
|  |  | Bloc sélecteur de langue | OUI
|  |  | Bloc devises | NON
| module "block CMS" | modules et services > recherche du module block CMS > configurer
Désactiver options de liens du pied de page
| Modifier les Points d'accroches | Modules et Services > Positions
|  | displayHomeTab | Bloc nouveaux produits | NON
|  |  | Produits mis en avant (page d’accueil) | NON
|  |  | Bloc meilleures ventes | NON
|  | displayHomeTabContent | Bloc nouveaux produits
Produits mis en avant (page d’accueil)
Bloc meilleures ventes
|  | displayFooter | Bloc Newsletter | OUI
|  |  | Bloc social | OUI
|  |  | Bloc catégories | NON
|  |  | Bloc informations de contact | OUI
| désactiver modules | modules et services >
|  |  | bloc devises | DESACTIVE
|  |  | Bloc informations de contact | OUI | TO MOVE IN
Module "Bloc CMS d’information client"

## Manip - heme
Catégorie | Liens | Manipulation
Home Page | http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-les-images-et-textes-du-carrousel-diaporama-de-la-page-dacceuil/ | Modifier les images et textes du carrousel (diaporama) de la page d’acceuil
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/changer-les-fonds-de-votre-site/ | Modifier le fond de votre site prestashop 1.6
Header - Logo | http://www.webetplus.fr/tutoriels/changer-le-logo-dans-prestashop-1-6/ | Changer le logo dans prestashop 1.6
Header - Logo | http://www.webetplus.fr/tutoriels/mettre-son-logo-en-transparence-avec-un-format-png/ | Mettre son logo en transparence avec un format PNG
Bannière | http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-la-banniere-dun-site-prestashop-1-6/ | Modifier la bannière d’un site prestashop 1.6
Header | http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-le-menu-du-header-connexion-et-contactez-nous/ | Modifier le menu du header, connexion et contactez-nous
Header - Menu | http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-le-menu-de-prestashop-1-6/ | Modifier le menu de prestashop 1.6
Header - Menu | http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-couleur-dun-onglet-uniquement-personnaliser-onglets/ | Modifier la couleur d’un seul onglet, personnaliser les liens du menu
Footer | http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-les-couleurs-du-bas-de-page-dans-prestashop-1-6/ | Modifier les couleurs du bas de page dans prestashop 1.6
Footer | http://www.webetplus.fr/tutoriels/supprimer-2016-logiciel-e-commerce-par-prestashop-en-bas-de-page/ | Supprimer © 2016 Logiciel e-commerce par PrestaShop™ en bas de page
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/supprimer-loutil-de-comparaison-de-produit/ | Supprimer l’outil de comparaison de produit
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-bouton-ajouteraupanier-et-details-miniatures-prestashop16/ | Modifier le bouton ajouter au panier et détails des miniatures prestashop 1.6
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-couleur-panier-prestashop-1-6/ | Modifier le panier de la page d’accueil dans prestashop 1.6
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/modifier-laffichage-du-module-paypal/ | Modifier l’affichage du module Paypal
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/supprimer-realise-avec-prestashop-des-e-mails-envoyes/ | Supprimer « réalisé avec Prestashop » des e-mails envoyés
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/supprimer-fournisseurs-plan-du-site-prestashop16/ | Supprimer les fournisseurs du plan du site
| http://www.webetplus.fr/tutoriels/reduire-augmenter-temps-daffichage-de-nouveaux-produits/ | Réduire ou augmenter le temps d’affichage de nouveaux produits
Header - Logo | http://angelwings.net/blog/prestashop-1-6-how-to-centralise-logo-in-new-theme/ | Centraliser Logo
Header - Menu | http://www.majory-cubizolles.fr/blog/centrer-votre-menu-dans-prestashop-1-6/ | Centrer Menu Horizontale

## Feuil1
| Périmètre Fonctionelle | Desc : Liste de tâches | Chiffrages Jours/hommes | Notes
1 | Installation et Configuration | • Installation de Prestashop • Paramétrage de sécurité • Définition des préférences essentielles • Configuration du back office, optimisation du fonctionnement • Création des comptes employés • Création des profils et des permissions • Paramétrage des informations société
2 | Intégration de la Charte graphique | Intégration du logo et des visuels mise en place du design global Intégration |  | conception de la charte graphique (graphiste) : Plusieurs milliers d’euros selon le nombre de pages à charter. ? Quelques milliers d’euros pour intégrer un thème 100% sur-mesure. Intégration : partir d’un thème existant et le modifier selon la charte graphique Critères Design compatible Desktop/tablette et smartphone Theme comptatible addons deux choix : thème normal + thème mobile OU Thème responsive design Thème mobile vs theme responsive ? https://ddlx.org/2015/07/22/pourquoi-le-evolution-x-est-il-le-meilleur-theme-prestashop-1-6/
3 | Développement / Installation de modules | Configurer les modules par défaut Activer/configurer modules natif Intégration module PAYANT Création module Spécifique
4 | Rédaction / Ajout de contenu | IMPORT DE PRODUIT EN CSV ou Création de catégorie et de produit • Création des produits ( avec déclinaisons) et leurs catégories respectives • Paramétrage de la fiche Produit Gestion et optimisation d'un produit : • Création d'un pack de produits • Création d'un produit téléchargeable • Gestion des stocks du produit... Mise en place des règles de Transport : • Création d'un transporteur • Création des zones • Création des frais de transports
5 | SEO | SEO (référencement naturel) |  | quelques centaines d’euros par mois avec un expert. les frais de communication / SEO qui sont souvent plus important que le développement de la boutique en elle-même.
6 | MEP | Mise en ligne de la boutique
7 | Maintenance / Sécurité / Backups | La maintenance préventive de PrestaShop, ainsi que des plugins • La maintenance corrective sur tout ce qui a été mis en place • La maintenance de l’hébergement, du domaine et des boites mails • maintenance corrective suite à de mauvaises manipulations et/ou mauvaises utilisations du site • bACKUP ¦sauvegardes annuelles et complètes de votre boutique PrestaShop (base de données et site)
| Evolution | Mis à jour de prestashop Intégration de nouveaux modules Evolution du theme

## Default Theme Layout
| Modules au-dessus de la ligne de flottaison | To activate ?
blockbanner | 1. Bloc bannière Configurateur de thème > Configurer > paramètres | NO
blockcontact | 2. Bloc contact 09 50 64 02 96 67 Rue de belleville Paris a modifier dans : themes\default-bootstrap-throwback\modules\blockcontact | YES | Change background / disable contact us / MOVE SIGN IN
| 3. Préférences > Thèmes > Onglet Logo > Logo de l’en-tête | YES | Move to middle
blocksearch | 4. Bloc recherche rapide (Activer/Désactiver uniquement) | YES | Move to Left
blocktopmenu | 5. Menu Haut horizontal dans : css : default-bootstrap-throwback/css/modules/blocktopmenu/css/superfish-modified.css tpl : themes\default-bootstrap-throwback\modules\blocktopmenu.tpl | YES | Change background / center / text color
homeslider | 6. Diaporama (image slider) pour votre page d’accueil | YES | width 100%
themeconfigurator | 7. Element de merchandising ¦ bannières promotionnelles Configurateur de thème > Configurer > Point d’accroche “Top” ou Modules et Services > Positions | YES | Move bottom, after slider
Modules dans le corps de la page
blocknewproducts | 8. Bloc nouveaux produits | NO | degreffer from hometeb and hometabcontent
homefeatured | 9. Produits mis en avant (page d’accueil) | YES | degreffer from hometab only
blockbestsellers | 10. Bloc meilleures ventes | NO | degreffer from hometeb and hometabcontent
blockspecials | Bloc promotions
| 11. Configurateur de thème > Configurer > Point d’accroche “Body” | NO
blockfacebook | 12. Eléments de réassurance ¦ Bloc Facebook Like Box Configurateur de thème > Configurer > paramètres | NO
blockcmsinfo | 13. Eléments de réassurance ¦ Bloc informations CMS personnalisé | NO
| Modules dans le footer |  | Modules et Services > Positions > displayFooter change background / add logo
blocknewsletter | 14. Bloc newsletter | YES
blocksocial | 15. Bloc social | YES
blockcategories | 16. Bloc catégories | NO | dégreffer
blockcms | 17. Bloc CMS Configurateur de thème > Configurer > paramètres | NO | dégreffer
blockmyaccountfooter | 18. Bloc Mon compte dans le pied de page (Activer/Désactiver) | NO | dégreffer
blockcontactinfos | 19. Bloc informations de contact | YES | greffer à …. 14 & 15 greffer au hoot displayNav header à la palce du bloc contact
blockcms | 20. Bloc CMS | NO | dégreffer
blocklanguages | Bloc sélecteur de langues | NO | désactiver
blockuserinfo | Bloc informations clients |  | déplacer de displayNav à DisplayTop
blockcart | Bloc Panier